## приложение 2.2-УЕР
Приложение 2.2 к КГМК-104/013-р от 21.04.2023
Перечень дополнительных прочих видов работ и затрат, не входящих в состав укрупненных единичных расценок (УЕР), для формирования сводного сметного расчета с использованием УЕР для проектов капитального строительства с учетом особенностей применения газоэнергетической отрасли (НПР)1.
№ | Глава ССР | Классификация затрат этапов планирование / реализации | Статья затра (графа ССР) | Краткое наименование | Полное наименование работ/затрат | Порядок и нормы определения стоимости работ и затрат | Обоснование (НМД) | Порядок включения работ и затрат в сводный сметный расчет | Проекты строительства наземного комплекса | Проекты строительства горнорудного комплекса2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Глава 1. «Подготовка территории строительства».
Оформление земельного участка и разбивочные работы
1 | Глава1/ Глава 12 см. графу 6* | CAPEX | ПРОЧИЕ | Исходные данные | Затраты, связанные с получением заказчиком исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, а также выполнение по требованиям органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей. *В случае учета в составе работ по договору с проектной организации - Глава 12 | Определяются расчетами согласно: 1.1. Утвержденным законодательством в Российской Федерации тарифам (ценам, нормативам); 1.2. В случаях, когда законодательством не установлено государственное регулирование - согласно ценам и тарифам определенным по результатам конъюнктурного анализа (КП). 1.3 Определяются на основании расчетов, посредством применения поправки в размере 0,1% от СМР7 | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9, п.1.1.1. 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.1.4 3. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 1.3 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
2 | Глава 1 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Разбивке основных осей | Создание геодезической разбивочной основы для строительства | Определяется расчетами на основании: 1.1. Таблицы 21 ФирМД-01.2004 с применением индекса пересчета к "Прочим затратам" согласно ежегодной рассылки ДИАиК; 1.2. Для предварительных расчетов заказчиком могут быть использованы укрупненные показатели стоимости (например, «Укрупненные показатели стоимости (УПС) на испытание свай, геодезические работы и отвод участка под строительство на территории Санкт-Петербурга в базисном уровне цен 2000 года», разработанные ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», письмо Санкт-Петербургского РЦЦС от 28.01.2003 № 2003-01/П201; 1.3. СБЦ ИИ; 1.4. Конъюнктурного анализа (КП) | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9, п.1.1.2. 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.1.1.2; п.17.11.4.3. 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 1.3 4. ФирМД-01.2004, таблица 21 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
3 | Глава 1 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Плата за аренду земельного участка | Аренда земельного участка на период проектирования и строительства/выкуп земельного участка | В части САРЕХ определяется: Площадь в аренде х тарифная ставка х продолжительность аренды на период строительства | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9, п.1.1.3. 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п. 1.1.3; п.17.11.1 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
4 | Глава 1 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Пользование земельным участками | Плата за сервитут, возмещение убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав в связи с установлением и изменением зон с особыми условиями использования территорий, земельный налог на период строительства, плата за пользование водными объектами или их частями | Определяются расчетами в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9, п.1.1.3. 2. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 1.1 3. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п. 1.1 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
5 | Глава 1 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Отвод земельного участка | Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки | На основании конкретных (расчетных) данных по соответствующей стройке | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9, п.1.1.3. 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.1.1. 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 1.1 4. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 1.1 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
6 | Глава 1 Глава 12 см. графу 6* | CAPEX | ПРОЧИЕ | Подготовка проектов планировки территории | Затраты, связанные с подготовкой проектов планировки территории, предусматривающих размещение объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, в случае, когда источником финансирования работ по подготовке указанной документации, приведенном в форме задания на ее разработку, являются средства заказчика, осуществляющего строительство данного объекта и не предполагается их компенсация из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации *В случае учета в составе работ по договору с проектной организации - Глава 12 | Определяются расчетами по сборникам СБЦ или на основании трудозатрат по форме №3п в соответствии с законодательством Российской Федерации, составленными заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9, п.1.1.4 2. Письмо №ГМК/12932-исх от 29.06.2021/Служебная записка №ГМК106/274 от 29.06.2021 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
Освоение территории строительства
Затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, ущерба, наносимого природной среде, в том числе:
7 | Глава 1 | CAPEX | СМР (МТР), ОБОР, ПРОЧИЕ | Компенсация стоимости сносимых зданий, строений и сооружений, расчеты убытков и потерь | Компенсация стоимости сносимых зданий, строений и насаждений, возмещение убытков и потерь собственникам земельных участков | 1.1. Определяются локальными сметными расчетами (сметами), с применением сметных нормативов, сведения о которых включены, в том числе, в ФРСН, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, расчетами согласно тарифам (ценам, нормативам), утверждаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.2. В случаях, когда законодательством не установлено государственное регулирование - согласно ценам и тарифам определенным по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 1.2.1 2. МУ ГК НН 106-002-2020, п.17.11.6.2, 17.11.9 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 1.5.2 4. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 1.4 | Графы 4 - 8 | Применимо | Применимо
8 | Глава 1 Глава 12 см. графу 6* | CAPEX | ПРОЧИЕ | Подготовка и экспертиза проекта освоения лесов, земель | Затраты на подготовку и экспертизу проекта освоения лесов, проекта лесовосстановления, проекта лесоразведения, проекта рекультивации земель *В случае учета в составе работ по договору с проектной организации - Глава 12 | Определяются расчетами в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 1.2.8 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
9 | Глава 1 | CAPEX | СМР (МТР), ОБОР, ПРОЧИЕ | Природоохранные мероприятия | Прочие затраты: Компенсация за нанесение ущерба окружающей среде (водный мир, животный мир, насаждения) в процессе строительства, в т.ч.: Компенсация за вырубку деревьев, за уничтоженные зеленые насаждения. СМР: Компенсационное озеленение, лесовосстановление. Прочие затраты: Воспроизводство молоди рыб (ОРЕХ) | 1.1. Определяются расчетами в соответствии с законодательством Российской Федерации 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3/ по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 1.2.4 | Графы 4 - 8 | Применимо | Применимо
10 | Глава 1 | CAPEX | СМР (МТР), ОБОР | Затраты по инженерной защите территории строительства от различных геологических и гидрогеологических процессов | Затраты по инженерной защите территории строительства от различных геологических и гидрогеологических процессов (сели, оползни, обвалы, подтопление и подобные гидрогеологические процессы) | 1.1. Определяются сметными расчетами на основании ПОС. 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3/ по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 1.2.5 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.2.2 2. Временная инструкция по составлению ССР п.1.6 | Графы 4, 5, 6 и 8 | Применимо | Применимо
11 | Глава 1 | CAPEX | СМР (МТР), ОБОР | Затраты, связанные с изменением схемы движения транспорта и пешеходов | Затраты, связанные с изменением схемы движения транспорта и пешеходов, в том числе организацию движения | 1.1. Определяются локальными сметными расчетами (сметами), с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в том числе в ФРСН, на основании проекта организации дорожного движения в составе проектной документации. 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 / по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 1.2.6 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.2.2 2. Временная инструкция по составлению ССР п.1.6 | Графы 4, 5, 6 и 8 | Применимо | Применимо
Глава 2. Дополнительные затраты, учитываемые в Главе 2
12 | Глава 2 Глава 12 см. графу 6* | CAPEX | ОБОР | КДНО | Разработка конструкторской документации нестандартизированного оборудования* *В случае учета: - в составе работ по договору с проектной организации - Глава 12 по статье затарт прочие - в составе работ по договору с заводом-изготовителем оборудования - Глава 2 - 6 по статье затарт оборудования | 1.1. Определяются расчетами на основании сметных нормативов (смета по СБЦ или на основании трудозатрат по форме №3п). |  | Графы 6 и 8 | Применимо | Применимо
13 | Глава 2 | CAPEX | СМР (МТР) | ОШР | Общешахтные расходы (ОШР)* *Для проектов ЗФ | 1.1. Смета на ОШР рассчитывается в базисном уровне цен с пересчетом в текущие цены. 1.2. В текущем уровне цен ОШР в % определяется согласно тех.части ФирЕР 35-2004 Приложение №1 к стоимости прочих забойных затрат (с четом прочих выплат социального характера) 1.3. В текущем уровне цен расчетная величина ОШР (в %) применяется к стоимости прямых забойных затрат (с четом прочих выплат социального характера) | 1. ФирЕР 81-02-35-2004, кн.2 2. Временная инструкция по составлению ССР п. 2.1.2 3. Письмо ЗФ-62/295 от 10.06.2019 "О порядке начисления ОШР, ПВСХ в сметных расчетах на горные работы" 4. ФирЕР 35-2004, приложение №1 | Графы 4 и 8 | Не применимо | Применимо
14 | Главы 1-7 | CAPEX | СМР (МТР), ОБОР | Дополнительные затраты к МТР | Дополнительные затраты на транспортировку МТР - транспортно-заготовительские расходы при поставке DAP-строительная площадка. | 1. При поставке в НПР: 1.1. По нормативам логистической надбавки Логистик-центр (нормы ЛЦ учитывают абсолютно все затраты от производителя / поставщика до стройплощадки (с передачей строительному подрядчику) - ТЗР франко-приобъектный склад; 1.2. Удельный вес транспортных расходов до складов ПЕСХ [ФирМД-01.2004, приложения 14] 1.3. Не более 10% от стоимости Материалов и Оборудования, (в т.ч. ЗИП). Укрупненный норматив ПЕСХ (распоряжение №ЗФ-64/2-р-а от 29.05.2014), капитальное строительства - 10% 2. При поставке в КГМК : по нормативам логистической надбавки Логистик-центр (нормы ЛЦ учитывают абсолютно все затраты от производителя/ поставщика до стройплощадки (с передачей строительному подрядчику)). | 1. ФирМД-01.2004, приложения 14-16. 2. Распоряжение №ЗФ-64/2-р-а от 29.05.2014 "О рассмотрении норматива ТЗР ПЕСХ" (по группе 57 Капитальное строительство). 3. Нормативы логистической надбавки Логистик-центр утвержден ДМТО | Графы 4, 5, 6 и 8 | Применимо | Применимо
15 | Главы 1-7 | CAPEX | СМР (МТР), ОБОР | Дополнительные затраты к МТР | Надбавка за управление поставкой МТР (процентная надбавка на стоимость МТР (Материалы и Оборудование, (в т.ч. ЗИП) и относящихся к ним ТЗР и ЗСР | Надбавка за управление поставкой МТР определяется нормативом в % от стоимости МТР и относящихся к ним ТЗР и ЗСР*. 1. При поставке в НПР: Норма надбавки за управление поставкой МТР (ЗСР) не более 7,45%: 1,71% + [снабж.наценка ПЕСХ 5,74% (ФирМД-01.2004, п.2.90 - средневзвешенный норматив ЗСР)] 2. При поставке в КГМК **: 2.1. Для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2%; 2.2. Для металлических конструкций - 0,75%; 2.3. Для оборудования - 1,2%. * На этапе закупочных процедур и заключения договора с Подрядчиком на выполнение работ при уточнении схемы поставки МТР и разделительной ведомости начисляется только на МТР поставки Подрядчика, не начисляется на МТР поставки Заказчика (давальческие). ** Указанный норматив надбавки может быть уточнен с дополнительным выпуском нормативно-информационной документации как дополнение к настоящим рекомендациям. | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п.92 2. МУ ГК НН 106-002-2020, п.16.6.11 3. ФирМД-01.2004, п.2.90, п. 2.91 4. Методика расчета нормативов заготовительно складских расходов для ЗФ, п. 4.7 | Графы 4, 5, 6 и 8 | Применимо | Применимо
16 | Главы 1-7, дополнительно: справочно за итогами ССР | OPEX | ОБОР | ЗИП | ЗИП (ОРЕХ) | 1.1. По результатам конъюнктурного анализа (КП)/ поставщика оборудования (предварительная стоимость в ОТР, ТЭО и пр). 1.2. В размере до 2% от отпускных цен завода-изготовителя на оборудование (за исключением оборудования, для которого стоимость ЗИП предоставил поставщик) | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п.99е. 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.16.6.6.4, п. 16.6.6.5 | Графы 6 и 8 | Применимо | Применимо
Глава 8. «Временные здания и сооружения».
17 | Глава 8 | CAPEX | СМР (МТР) | Временные здания и сооружения | Временные здания и сооружения (титульные ВЗиС, подлежащие строительству и вводу в эксплуатацию)4 | 1.1. Расчетный метод (сметы) на основании данных ПОС по соответствующим сборникамю 1.2. Договор-аналог3/ по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 19.06.2020 N 332/пр 2. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 154 - п. 158. 3. МУ ГК НН 106-002-2020 п 17.13 4. Временная инструкция по составлению ССР п. 8.1 | Графы 4, 5 и 8 | Применимо | Применимо
18 | Глава 8 | CAPEX/ OPEX | СМР (МТР) | Строительство и реконструкция дорог для обеспечения логистики тяжеловесных негабаритных грузов. | Строительство и реконструкция дорог для обеспечения логистики тяжеловесных негабаритных грузов. | 1.1. Определяются сметным расчетом на основании данных ПОС на каждый отдельный титульный объект. 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 / по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр | Графы 4, 5 и 8 | Применимо | Применимо
Глава 9. «Прочие работы и затраты».
19 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | ПНР | Пусконаладочные работы (индивидуальные испытания и комплексное опробование) | В ССРСС предусмотреть полный комплекс пусконаладочных работ, «вхолостую» и «под нагрузкой» (с раздельным учетом в ССРСС) в соответствии со структурой полного комплекса ПНР (усредненная). ПНР "вхолостую" определять по укрупненным нормативам в % от цены приобретения оборудования у производителя на основании усредненных показателей структуры стоимости оборудования, публикуемых КО-ИНВЕСТ в ежеквартальном информационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве» | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.7 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение Р 3. Временная инструкция по составлению ССР п.9.17 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
20 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Покрытие затрат заказчика5 по добровольному имущественному страхованию: рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, оборудования (за исключением страхования автотранспорта и спецтехники) | Средства на покрытие страховых рисков (затраты Заказчика5) | 1% от СМР7 (работы + материалы) + 0,4% от стоимости оборудования (за исключением страхования автотранспорта и спецтехники). *Обязательная проверка на отсутствие задвоения с затратами, включенными в КП/ Поставщиков оборудования | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.20 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.14.16 3. Временная инструкция по составлению ССР п.9.14 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
21 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Аэро/фото-видеомониторинг | Аэро/фото-видеомониторинг на строительной площадке для контроля реализации проекта | 1.1. Определяются расчетом в на основании данных ПОС 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 1.3. Расчет затрат - на 1 вылет в месяц на 1 га со средним количеством фото (5-10 шт). *При расчете бюджета - поправка на площадь и, при необходимости, на кол-во вылетов/ кол-во фото/ кол-во месяцев |  | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
22 | Глава 9 | CAPEX | СМР (МТР), ОБОР, ПРОЧИЕ | Научно-техническое сопровождение строительства зданий или сооружений, мониторинг компонентов окружающей среды, геотехнический мониторинг (состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения) и другие виды мониторинга, предусмотренные нормативными документами по стандартизации (за исключением аэромониторинг) | Затраты на научно-техническое сопровождение строительства зданий или сооружений, мониторинг компонентов окружающей среды, геотехнический мониторинг (состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения) и другие виды мониторинга, предусмотренные нормативными документами по стандартизации | 1.1. Определяются расчетом на основании данных проектной документации опасных производственных объектов, относящихся к зданиям или сооружениям повышенного уровня ответственности, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены, в том числе, в ФРСН. 1.2. Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации и результатов конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9, п. 2.18 | Графы 4 - 8 | Применимо | Применимо
23 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Сдача объекта в эксплуатацию | Затраты, связанные со сдачей объекта в эксплуатацию, в т.ч.: - радиационный контроль зданий и прилегающей территории после завершения строительства; - проведение лабораторных исследований почвы, шумов, вибрации, воздуха в закрытых помещениях; - биологический и химический анализ воды; - тепловизионное обследование ограждающих конструкций; - испытание наружных пожарных лестниц; - испытание ограждений балконов; - испытание ограждения крыши; - проверка вентиляционных каналов; - врезка в магистральные инженерные сети; - техническое освидетельствование лифтов; - проверка высотного положения конструктивных элементов здания; - контрольно-испытательная геодезическая съемка подземных инженерных коммуникаций; - топографическая съемка; - техническая инвентаризация, паспортизация объекта, изготовление документов кадастрового и технического учета; - вызов представителей Госгортехнадзора, эксплуатирующих организаций, оформление паспортов оборудования - испытание мостов и др. | 1.1. Определяются локальными сметными расчетами (сметами), с применением сметных нормативов, сведения о которых включены, в том числе, в ФРСН. При отсутствии сметных нормативов определяются расчетом согласно нормативам, ценам, тарифам, утверждаемым органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.. 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9, п. 2.22. 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.9.21. 3. Временная инструкция по составлению ССР п.9.23 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
24 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Транспортировка опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе оплата услуг ГИБДД по сопровождению, выдача разрешений, пропусков, а также плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн | Организация сопровождения спецтранспортом логистики | Расчет по ставкам работы спецтранспорта и ожидаемого объема логистики | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.13 2. МУ ГК НН 106-002-2020 Приложение К п. 9.18 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
25 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Компенсация предприятиям железнодорожного, речного, автомобильного транспорта и другим организациям за предоставление "окон", в том числе технический надзор собственников (владельцев) указанных предприятий (организаций) | Компенсация предприятиям железнодорожного, речного, автомобильного транспорта и другим организациям за предоставление "окон", в том числе технический надзор собственников (владельцев) указанных предприятий (организаций) | Определяются расчетом на основании проектной и (или) иной технической документации по тарифам (ценам, нормативам), утверждаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.12 2. МУ ГК НН 106-002-2020 Приложение К п. 9.28 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
26 | Глава 9 | CAPEX | СМР | Аренда и содержание плавучих средств | Затраты, связанные с арендой и содержанием плавучих средств | 1.1. Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в том числе, в ФРСН 1.2. Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации и результатов конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.14 2. МУ ГК НН 106-002-2020 Приложение К п. 9.32 | Графы 4, 5 и 8 | Применимо | Применимо
27 | Глава 9 | CAPEX | СМР (МТР), ОБОР, ПРОЧИЕ | Вневедомственная охрана объекта | Затраты на обеспечение безопасности строящихся объектов, требования к которой устанавливаются нормативно-правовыми актами и связаны, в том числе, с обеспечением безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, обеспечением транспортной безопасности и прочими случаями, требующими привлечения специализированных организаций, подразделений военизированной (усиленной) охраны и специального инженерного обеспечения, а также расходы на гражданскую оборону в период строительства. | Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации. 1.1. Дополнительные затраты, связанные с возведением зданий, строений, сооружений, необходимых для размещения организаций, выполняющих функции усиленной охраны объектов, определяются локальными сметными расчетами (сметами) с применением сметных нормативов, сведения о которых включены, в том числе, в ФРСН, на основании данных проектной и (или) иной технической документации. В случаях, когда охрану объекта планируется осуществлять собственными силами подрядной организации совместно с организацией, обеспечивающей усиленную охрану объекта, дополнительные затраты на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений для обеспечения усиленной охраны определяются расчетом на основании данных ПОС. 1.2. Затраты на усиленную охрану и другие услуги, на которые отсутствуют сметные нормативы, определяются по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.19 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.9.22 | Графы 4 - 8 | Применимо | Применимо
28 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Применение технологий информационного моделирования | Применение технологий информационного моделирования, в том числе 3-D моделирование при осуществлении строительства (как построено). | Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.21. 2. МУ ГК НН 106-002-2020, п.17.14.2 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
29 | Глава 9 | CAPEX | СМР (МТР) | Содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства | Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства | 1.1.Определяется в размере до 2,1% от сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР7) по итогу глав 1 – 8. 1.2. Сметными расчетами по сборникам. | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.8 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.9.4 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.4 4. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 9.4 | Графы 4 и 8 | Применимо | Применимо
30 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Консультационные услуги | Консультационные услуги, в том числе: - консультационные услуги, в т.ч., но не ограничиваясь: стоимостной инжиниринг (value engineering), привлечение отраслевого проектного института к выполнению функций инженера-заказчика, юридическое консультирование, бизнес-консультанты, прочие виды консультационных услуг, предусмотренные планом реализации проекта, - юридическое консультирование, - прочие консультационные услуги (привлечение консультантов bcg, mk и тд), - консультанты ПНР, - консультанты ЭКОЛОГИ мониторинг компонентов окружающей среды на период строительства, - консультационные услуги по мониторингу состояния ППБ на площадке на период СМР | 1.1. Кол-во чел-ч х ставка чел-ч. 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 |  | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
31 | Глава 9 | CAPEX | ОБОР | Шефмонтаж оборудования | Затраты на шефмонтаж оборудования | 1.1. Определяются расчетом на основании исходных данных, принятых согласованным решением заказчика и предприятия-изготовителя (или специализированной организации). 1.2. По результатам конъюнктурного анализа (КП)/ поставщика оборудования 1.3. В размере 2,6% от стоимости оборудования по главам 1-8* *Для проектов ЗФ | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 117а 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.9.16 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.18 4. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 9.15 | Графы 6 и 8 | Применимо | Применимо
32 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Шефналадочные работы | Включаются затраты заказчика на оплату услуг проектных, конструкторских, научно-исследовательских и др. организаций, предприятий-изготовителей оборудования, иностранных фирм для оказания технической помощи: консультаций, экспертизы, шеф-наладочных работ и др. | Указанные затраты определяются расчетами на основании договоров (контрактов) исходя из численности специалистов, продолжительности их участия в пусконаладочных работах и стоимости одного чел.-дня, согласованных с заказчиком. | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 117а 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п. 17.14.19.18 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
33 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Проведение на территории строительства специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда | Затраты, связанные с проведением на территории строительства специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом, мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций (в том числе COVID-19 и другие мероприятия) | Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации. Определение стоимости данных затрат выполняется по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ) | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.6 2. МУ ГК НН 106-002-2020 Приложение К п. 9.13 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.15 4. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 9.12 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
34 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Обращение с отходами на полигонах ТБО | Затраты на платежи за размещение отходов от демонтажа, разработ.грунта, шлама бурового на полигонах ТБО | Расчет выполнить на основании данных ПОС и данных об объеме утилизации и тарифных ставок полигонов ТБО и/или организаций, оказывающих услуги по обращению с отходами | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.10 2. МУ ГК НН 106-002-2020, п. 17.14.37 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.20 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
35 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Технологическое присоединение к существующим сетям инженерно-технического обеспеченья | Затраты по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также технический надзор собственников (владельцев) указанных сетей инженерно-технического обеспечения | 1.1. Определяются на основании расчетов по данным проектной и (или) иной технической документации на основании цен и тарифов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.2. В случаях, когда законодательством не установлено государственное регулирование - согласно ценам и тарифам определенным по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложение №9 п. 2.9 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п. 9.30 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
36 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | НИОКР | Средства на выполнение научно-исследовательских, экспериментальных или опытных работ для осуществления принятых в проекте технических решений (кроме работ, связанных с сооружением экспериментальных установок и приобретением оборудования) | 1.1. Определяются сметными расчетами на основании материалов проекта, где приводятся их перечни с краткой характеристикой и обоснованием необходимости выполнения этих исследований и работ. 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 | 1. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.9.39 2. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.24 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
37 | Глава 9 | OPEX / CAPEX | ПРОЧИЕ | Премирование за ввод в действие построенных объектов | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов | В % от полной стоимости СМР по итогу глав 1 – 12, включая непредвиденные затраты8 | 1. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.9.10 2. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.13 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
38 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Перевозка грузов авиатранспортом | Затраты на перевозку грузов авиатранспортом и по аренде специальной авиационной техники для производства СМР | 1.1 Определяются расчетами на основании ПОС 1.2 Для НПР: определяются в размере 0,0641% от стоимости строительно-монтажных работ (СМР7) по итогу гл. 1-8 | 1. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.9.3 2. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.8 3. ФирМД-01.2004, п. 4.27, приложение 5 п. 9.3 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
39 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Оплата услуг, оказываемых капитальному строительству эксплуатационным рудником | Затраты на оплату услуг, оказываемых капитальному строительству эксплуатационным рудником | В размере до 14 % от стоимости прямых забойных затрат (без НР и СП) | 1.ФирЕР 81-02-35-2004, Книга 2, разд. II, Инструкция по составлению смет на общешахтные расходы, п. 2.24 2. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.6 3. Письмо ЗФ-62/295 от 10.06.2019 "О порядке начисления ОШР, ПВСХ в сметных расчетах на горные работы" | Графы 7 и 8 | Не применимо | Применимо
40 | Глава 9 | CAPEX | СМР (МТР) | Проведение ремонта и поддержания горных выработок в период строительства | Дополнительные затраты на проведение ремонта и поддержания горных выработок в период строительства | В размере 3,56 % от сметной стоимости прямых забойных затрат (без учета сметной стоимости общешахтных расходов) | 1. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п. 9.19 2.ФирМД-01-2004 (доп.1-5 с изм.на 1 кв.2021), п. 4.42 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.5 | Графы 4 и 8 | Не применимо | Применимо
41 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Содержание спасательной службы | Затраты по содержанию спасательной службы, в том числе горноспасательной службы* | 1.1. Принимаются на основе нормативов, утвержденных заказчиком в установленном порядке или на основе заключенных договоров с профессиональным аварийно-спасательным формированием. 1.2. В % от сметной стоимости СМР (в том числе с учетом сметной стоимости горнопроходческих работ и ОШР) по итогу глав 1 – 8 | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, приложение №9, п. 2.5 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.9.14 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.16 | Графы 7 и 8 | Не применимо | Применимо
42 | Глава 9 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Затраты на проведение ГРР | Средства, связанные с проведением геологоразведочных работ в период строительства, бурение контрольных скважин под стволы и главные направления горных выработок (в проекте, в геологическом обосновании, должны быть обоснованы и определены методика, виды и объемы ГРР, необходимые для обеспечения строительства капитальных горных выработок) | Определяются сметным расчетом с использованием проектных объемов работ и соответствующих сметных нормативов (укрупненных или единичных расценок) и/или существующих тарифов на эти услуги | 1. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.9.40 2. Временная инструкция по составлению ССР п. 9.25 | Графы 7 и 8 | Не применимо | Применимо
Глава 10. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль».
43 | Глава 10 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Содержание службы заказчика | Содержание службы заказчика | 1.1. Средства на содержание технического заказчика определяются на основании расчета в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены, в том числе, в ФРСН. 1.2. Определяется по установленному нормативу. | 1. Приказ Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр 2. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 163 3. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.15 4. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 10.1 5. Для Заполярного филиала (ЗФ) - в соответствие со служебной запиской планово-экономического отдел ДИАиК ЗФ на соответствующий год (О нормативе затрат на содержание службы заказчика в ФирСНБ на 2022, ЗФ-131/219 от 11.04.2022, ГМК (ГО)-57953/2022 от 11.04.2022) | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
44 | Глава 10 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Строительный контроль заказчика | Строительный контроль заказчика (затраты на услуги привлеченных заказчиком специализированных организаций, осуществляющих функции строительного контроля) | Процент от общей стоимости строительства (главы ССР 1-9 и 12), за исключением расходов на приобретение земельных участков, в размере процента, определенного по Постановлению Правительства РФ № 468. Для пересчета рыночной стоимости капитальных затрат в уровень цен на 01.01.2000 воспользоваться индексом цен на продукцию (услуги) инвестиционного назначения по данным Росстата. | 1. Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010. 2. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п 167 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства».
45 | Глава 11 | OPEX | ПРОЧИЕ | Подготовка эксплуатационных кадров9 | Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства". Стоимость услуг по обучению (тренингу) персонала Заказчика (при необходимости) | 1.1. Расчет затрат, связанных с подготовкой эксплуатационных кадров, осуществляется исходя из данных о количестве и квалификационном составе работников, сроков подготовки, затрат на подготовку, оплаты труда работников, затрат, связанных с проездом обучающихся до места обучения и обратно, а также других затрат, связанных с подготовкой эксплуатационных кадров, перечень которых принимается на основании проектной и (или) иной технической документации. 1.2. По результатам конъюнктурного анализа (КП)/ поставщика оборудования | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 170 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.16 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 11.1 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
Глава 12. «Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы».
46 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Инженерные изыскания | Инженерные изыскания | 1.1. Определяются расчетами на основании сметных нормативов (смета по СБЦ ИИ). 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 172 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.17.2 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 12.3 4. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 12.2 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
47 | Глава 12/ Глава 1 см. графу 6 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Обследование зданий и сооружений | Обследование зданий и сооружений* *В случае учета: - в составе работ по договору с проектной организации - Глава 12; - в составе исходных данных - Глава 1 | 1.1. Определяются расчетами на основании сметных нормативов (смета по СБЦ или на основании трудозатрат по форме №3п). 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 171 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.17.1 3 Письмо №ГМК/12932-исх от 29.06.2021 /Служебная записка №ГМК106/274 от 29.06.2021 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
48 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Разработка предпроектной документации (ТЭО, ОТР) | Разработка предпроектной документации (ТЭО, ОТР) | 1.1. Определяются расчетами на основании сметных нормативов (смета по СБЦ или на основании трудозатрат по форме №3п) - ТЭО, ОТР. 1.2. Договор-аналог3 /Фактически заключенный договор/ по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.9 2. Письмо №ГМК/12932-исх от 29.06.2021 /Служебная записка №ГМК106/274 от 29.06.2021 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
49 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Проектные работы | Разработка проектной документации стадии ПД | 1.1. Определяются расчетами на основании сметных нормативов (смета по СБЦ или на основании трудозатрат по форме №3п). 1.2. Договор-аналог3 /Фактически заключенный договор/ по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 172 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.17.2 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 12.1 4. Письмо №ГМК/12932-исх от 29.06.2021/Служебная записка №ГМК106/274 от 29.06.2021 5. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 12.1 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
50 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Рабочая документация | Разработка проектной документации стадии РД | 1.1. Определяются расчетами на основании сметных нормативов (смета по СБЦ или на основании трудозатрат по форме №3п). 1.2. Договор-аналог3 /Фактически заключенный договор/ по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 172 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.17.2 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 12.1 4. Письмо №ГМК/12932-исх от 29.06.2021/Служебная записка №ГМК106/274 от 29.06.2021 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
51 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Государственная экспертиза проектной документации | Государственная экспертиза проектной документации | 1.1. Калькулятор на сайте Минстроя для ГГЭ 1.2. Расчет согласно ПП 145 | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 176 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.10 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 12.5 4. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 12.4 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
52 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Государственная экологическая экспертиза проектной документации | Государственная экологическая экспертиза проектной документации | 1.1. Калькулятор на сайте Минстроя для ГГЭ (применительно) 1.2. Расчет согласно ПП 145 (применительно) | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 171ж 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.10 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
53 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Экспертное сопровождение ФАУ ГГЭ | Экспертное сопровождение ФАУ ГГЭ | За проведение экспертного сопровождения взимается плата за год в размере не более 30 % от размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, рассчитанной на дату заключения договора об экспертном сопровождении | 1. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 09.04.2021), п.58.2 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
54 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Экспертное сопровождение ФАУ ГЭЭ (применительно) | Экспертное сопровождение ФАУ ГЭЭ (применительно) | За проведение экспертного сопровождения взимается плата за год в размере не более 30 % от размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, рассчитанной на дату заключения договора об экспертном сопровождении (применительно) | 1. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 09.04.2021), п.58.2 (применительно) | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
55 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Энергоаудит Фаза Планирование | Энергоаудит Фаза Планирование | 1.1. Определяются расчетами на основании сметных нормативов (смета по СБЦ или на основании трудозатрат по форме №3п). 1.2. Договор-аналог3 /Фактически заключенный договор/ по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ, ст.15 2. Письмо №ГМК/12932-исх от 29.06.2021/Служебная записка №ГМК106/274 от 29.06.2021 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
56 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Авторский надзор | Стоимость услуг по осуществлению авторского надзора | 1.1. Стоимость определяется расчетом в пределах до 0,2 % от полной сметной стоимости по итогу глав 1 – 9. 1.2. Договор-аналог3/Фактически заключенный договор/ по результатам конъюнктурного анализа (КП). | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 173 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.17.5 3. Временная инструкция по составлению ССР п. 12.4 4. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 12.3 | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
57 | Глава 12 | CAPEX | СМР (МТР), ПРОЧИЕ | Испытание свай | Средства, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства | Средства в текущем (прогнозном) уровне цен определяются сметным расчетом на основании проектных данных и: 1.1. Сборников сметных норм и расценок на строительные конструкции и работы с начислением накладных расходов и сметной прибыли - приобретение свай, их транспортировка и погружение в основание, устройство приспособлений для нагрузки; 1.2. СБЦ на инженерные изыскания - испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, осуществление технического руководства и наблюдения в период испытаний, обработка данных испытаний и другие связанные с этим затраты. | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 171к 2. МУ ГК НН 106-002-2020, приложение К п.12.6 3. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 12.5 4. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.17.12 | Графы 4, 7 и 8 | Применимо | Применимо
58 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Аудит проектной документации | Аудит проектной документации | Плата за проведение аудита проектной документации взимается в размере не привышающем 0,58% суммарной стоимости изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий (в размере указанной платы учитывается сумма налога на добавленную стоимость). | 1. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 09.04.2021) 2. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 171м | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
59 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Научное и научно-техническое сопровождение инженерных изысканий | Научное и научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и работ по подготовке проектной и рабочей документации | 1.1. Определяются расчетами на основании сметных нормативов (смета по СБЦ или на основании трудозатрат по форме №3п). 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 | 1. Приказ Минстроя России от 01.10.2021 №707/пр приложение №4 таблицаа 4.1, п. 143. 2. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 171е | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
60 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Технологическический и ценовой аудит обоснования инвестиций | Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства | Плата за проведение аудита проектной документации взимается в размере не привышающем 0,58% суммарной стоимости изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий (в размере указанной платы учитывается сумма налога на добавленную стоимость). | 1. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 (ред. от 01.03.2022) раздел 6 п.23 2. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 171в | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
61 | Глава 12 | CAPEX | ПРОЧИЕ | Экспертизы промышленной безопасности | Проведение экспертизы промышленной безопасности, обязательное проведение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации (за исключением затрат по оценке соответствия оборудования 1, 2, 3 класса безопасности в процессе его изготовления, учитываемых в стоимости оборудования) | 1.1. Определяются расчетами по каждому объекту экспертизы в отдельности 1.2. Стоимость работ определяется по договору-аналогу3 | 1. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ 2. Приказ Федеральной службы от 14.02.2012 №97 2. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 171и | Графы 7 и 8 | Применимо | Применимо
За итогом глав
62 |  | CAPEX | СМР (МТР), ОБОР, ПРОЧИЕ | Непредвиденные затраты | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты6 | 1.1. При формировании ССР на стадии ПД и РД определяются в % по итогу глав 1 – 12: - не более 2% для объектов социальной сферы; - не более 3% для объектов производственного назначения; - более 10% по уникальным и особо сложным объектам 1.2. Заказчиком может быть предусмотрен индивидуальный размер непредвиденных работ и затрат, отраженный в Задании на проектирование, определяемый в соответствии с требованиями Положения об Инвестиционном комитете ПАО «ГМК «Норильский никель». | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 179 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.18 3. ПКО НН 106-001-2021, приложение В | Графы 4 - 8 | Применимо | Применимо
63 |  |  | СМР (МТР), ОБОР, ПРОЧИЕ | НДС | Средства на покрытие затрат по уплате НДС | В размере, устанавливаемом законодательством Российской Федерации, по итоговым данным сводного сметного расчета | 1. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п. 181 2. МУ ГК НН 106-002-2020 п.17.20 3. ФирМД-01.2004, приложение 5 п. 2 | Графы 4 - 8 | Применимо | Применимо
1 | Не применимо для проектов АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", АО "Норильсктрансгаз", АО "Норильскгазпром" предумотренных в инвестиционной программе РОКС , подлежащей согласованию в краевых государственных органах по утверждению тарифа конечной продукции РОКС
2 | Горнорудный комплекс- проеты подземного строительства
3 | По применению аналогов необходимо использовать рекомендации согласно письма №ГМК/16149-исх от 11.11.2019г., С/З №ГМК-106/761 от 11.11.2019г.
4 | Сверх/дополнительно к нормативу титульных ВЗиС определяемых согласно данных ПОС
5 | Согласно Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, п. 17.14.16 затраты на добровольное страхование строительных рисков по согласованию с Заказчиком могут быть включены в состав договорной цены конрагента
6 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает: - уточнением объемов работ по итогам разработки рабочей документации, разработанной после утверждения проектной документации; - изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д. - ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации; - в ходе строительства в результате уточнения проектных решений - в ходе строительства в результате уточнения условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ)
7 | Сметная стоимость СМР с использованием УЕР складывается из ОЗП (основная заработная плата), ЭММ (эксплуатация машин и механизмов), МАТ (основные материалы), НР (накладные расходы), СП (сметная прибыль), ВЗиС (временные здания и сооружения, за исключением титульных объектов), ЗУ (зимнее удорожание), Снб (снегоборьба).
8 | Применимо для организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель»
9 | В связи с отнесением данных затрат к «не капитализируемым расходам» согласно Положению по капитализации затрат ПАО «ГМК «Норильский никель», стоимость «Подготовки эксплуатационных кадров», в ССРСС предусматривать с дополнительным признаком «не капитализируемые затраты заказчика»